## Sheet1
Factors: |  | Working simulation
Sprint start date | 2020-10-07 | Date | Day of the sprint | Forecast | Target | Actual
sprint end date | 2020-12-08 | 2020-10-07 | 0 | 288 | 360 | 352
working days | 45 | 2020-10-08 | 1 | 281.6 | 352 | 344
team size | 4 | 2020-10-09 | 2 | 275.2 | 344 | 336
work hours per day | 2 | 2020-10-12 | 3 | 268.8 | 336 | 328
total available hours | 360 | 2020-10-13 | 4 | 262.4 | 328 | 320
average daily available hours | 8 | 2020-10-14 | 5 | 256 | 320 | 312
average productivity | 80 | 2020-10-15 | 6 | 249.6 | 312 | 304
productivity hours | 288 | 2020-10-16 | 7 | 243.2 | 304 | 296
average daily productive hours | 6.4 | 2020-10-19 | 8 | 236.8 | 296 | 288
|  | 2020-10-20 | 9 | 230.4 | 288 | 280
|  | 2020-10-21 | 10 | 224 | 280 | 272
|  | 2020-10-22 | 11 | 217.6 | 272 | 264
|  | 2020-10-23 | 12 | 211.2 | 264 | 256
|  | 2020-10-26 | 13 | 204.8 | 256 | 248
|  | 2020-10-27 | 14 | 198.4 | 248 | 240
|  | 2020-10-28 | 15 | 192 | 240 | 232
|  | 2020-10-29 | 16 | 185.6 | 232 | 224
|  | 2020-10-30 | 17 | 179.2 | 224 | 216
|  | 2020-11-02 | 18 | 172.8 | 216 | 208
|  | 2020-11-03 | 19 | 166.4 | 208 | 200
|  | 2020-11-04 | 20 | 160 | 200 | 192
|  | 2020-11-05 | 21 | 153.6 | 192 | 184
|  | 2020-11-06 | 22 | 147.2 | 184 | 176
|  | 2020-11-09 | 23 | 140.8 | 176 | 168
|  | 2020-11-10 | 24 | 134.4 | 168 | 160
|  | 2020-11-11 | 25 | 128 | 160 | 152
|  | 2020-11-12 | 26 | 121.6 | 152 | 144
|  | 2020-11-13 | 27 | 115.2 | 144 | 136
|  | 2020-11-16 | 28 | 108.8 | 136 | 128
|  | 2020-11-17 | 29 | 102.4 | 128 | 120
|  | 2020-11-18 | 30 | 96 | 120 | 112
|  | 2020-11-19 | 31 | 89.6 | 112 | 104
|  | 2020-11-20 | 32 | 83.2 | 104 | 96
|  | 2020-11-23 | 33 | 76.8 | 96 | 88
|  | 2020-11-24 | 34 | 70.4 | 88 | 80
|  | 2020-11-25 | 35 | 64 | 80 | 72
|  | 2020-11-26 | 36 | 57.6 | 72 | 64
|  | 2020-11-27 | 37 | 51.2 | 64 | 56
|  | 2020-11-30 | 38 | 44.8 | 56 | 48
|  | 2020-12-01 | 39 | 38.4 | 48 | 40
|  | 2020-12-02 | 40 | 32 | 40 | 32
|  | 2020-12-03 | 41 | 25.6 | 32 | 24
|  | 2020-12-04 | 42 | 19.2 | 24 | 16
|  | 2020-12-07 | 43 | 12.8 | 16 | 8
|  | 2020-12-08 | 44 | 6.4 | 8 | 0
|  | 2020-12-09 | 45 | 0 | 0 | 0
Actual working log for each developer
[7 empty] | Total Burn | Available effort
| Days of sprint | Dev 1 | Dev 2 | Dev 3 | Dev 4 | Total effort |  | 360
2020-10-07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 352
2020-10-08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 344
2020-10-09 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 24 | 336
2020-10-12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 32 | 328
2020-10-13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 40 | 320
2020-10-14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 48 | 312
2020-10-15 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 56 | 304
2020-10-16 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 64 | 296
2020-10-19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 72 | 288
2020-10-20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 80 | 280
2020-10-21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 88 | 272
2020-10-22 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 96 | 264
2020-10-23 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 104 | 256
2020-10-26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 112 | 248
2020-10-27 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 120 | 240
2020-10-28 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 128 | 232
2020-10-29 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 136 | 224
2020-10-30 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 144 | 216
2020-11-02 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 152 | 208
2020-11-03 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 160 | 200
2020-11-04 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 168 | 192
2020-11-05 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 176 | 184
2020-11-06 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 184 | 176
2020-11-09 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 192 | 168
2020-11-10 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 200 | 160
2020-11-11 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 208 | 152
2020-11-12 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 216 | 144
2020-11-13 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 224 | 136
2020-11-16 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 232 | 128
2020-11-17 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 240 | 120
2020-11-18 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 248 | 112
2020-11-19 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 256 | 104
2020-11-20 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 264 | 96
2020-11-23 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 272 | 88
2020-11-24 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 280 | 80
2020-11-25 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 288 | 72
2020-11-26 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 296 | 64
2020-11-27 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 304 | 56
2020-11-30 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 312 | 48
2020-12-01 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 320 | 40
2020-12-02 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 328 | 32
2020-12-03 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 336 | 24
2020-12-04 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 344 | 16
2020-12-07 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 352 | 8
2020-12-08 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 360 | 0
2020-12-09 | Total | 90 | 90 | 90 | 90 | 360
PLEASE FILL IN YOUR ACTUAL WORKING HOUR FOR OUR PROJECT EVERYDAY